## Project schedule
| Drawing App Project | [5 empty] | Project start: | [7 empty] | 2025-02-02
Sean, Bernard, and Maggie
Project Schedule
| Start: Beginning of Second Semester, End: End of Year | [5 empty] | 2025-02-02 | [6 empty] | 2025-03-04 | [6 empty] | 2024-04-01 | [6 empty] | 2024-05-02 | [6 empty] | 2024-06-01
| TASK | ASSIGNED TO | PROGRESS | START | END |  | 2025-02-02 | 2025-02-07 | 2025-02-12 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 2025-02-25 | 2025-03-01 | 2025-03-04 | 2025-03-09 | 2025-03-14 | 2025-03-19 | 2025-03-24 | 2025-03-29 | 2025-04-02 | 2024-04-01 | 2024-04-06 | 2024-04-11 | 2024-04-16 | 2024-04-21 | 2024-04-26 | 2024-04-30 | 2024-05-02 | 2024-05-07 | 2024-05-12 | 2024-05-17 | 2024-05-22 | 2024-05-27 | 2024-05-31 | 2024-06-01 | 2024-06-06 | 2024-06-11 | 2024-06-16 | 2024-06-21 | 2024-06-26 | 2024-06-30
Do not delete this row. This row is hidden to preserve a formula that is used to highlight the current day within the project schedule.
Initiation
| Define plans | All | 100% | 2025-02-02 | 2025-02-07 | 6
| Studies | All | 100% | 2025-02-07 | 2025-02-13 | 7
| Establish work distribution | All | 100% | 2025-02-13 | 2025-02-18 | 6
Maggie
| Drawing Interface Design | Maggie | 100% | 2025-02-18 | 2025-02-25 | 8
| Drawing Interface Implementation | Maggie | 90% | 2025-02-27 | 2025-03-25 | 27
| //// | Maggie | 70% | 2025-03-26 | 2150-06-20 | 45742
| //// | Maggie | 50% | 2150-06-21 | 2150-06-29 | 9
| ////// | Maggie |  | 2150-06-22 | 2150-06-25 | 4
Sean
| Server Set-up | Sean | 100% | 2025-02-18 | 2025-02-25 | 8
| Log in Screen Implementation | Sean | 90% | 2025-02-25 | 2025-03-15 | 19
| Create Account | Sean | 75% | 2025-03-15 | 2025-03-20 | 6
| Data Collection and Storage | Sean | 0% | 2025-03-21 | 2025-03-25 | 5
| ////// | Sean | 0% | 2025-03-15 | 2025-03-19 | 5
Bernard
| Log in Screen Design | Bernard | 100% | 2025-02-18 | 2025-02-25 | 8
| Log in Screen Implementation | Bernard | 90% | 2025-02-27 | 2025-04-06 | 39
| Create Account | Bernard | 75% | 2025-04-07 | 2025-04-17 | 11
| ////// | Bernard | 0% | 2025-04-17 | 2025-04-20 | 4
| //////// | Bernard | 0% | 2025-04-20 | 2025-04-25 | 6
Insert new rows ABOVE this one